## Time Tracking
Milestone |  | Days until submit | Hours Worked (total) | Hours Left | Hour left / Member | User Storie Completed | Milestone hit | 0
Name | Date | [6 empty] | 24
Kickoff | 2019-09-04 | 107 | 0 | 825 | 275 | 0 | Yes | 48
Group Formation | 2019-09-11 | 100 | 24 | 801 | 267 | 0 | Yes | 144
Proposal | 2019-09-18 | 93 | 24 | 777 | 259 | 0 | Yes | 160
Project Description | 2019-10-07 | 74 | 96 | 681 | 227 | 0 | Yes | 164
User Stories | 2019-10-09 | 72 | 16 | 665 | 221.6667 | 0 | Yes | 212
Member Dismissal | 2019-10-10 | 71 | 4 | 470 | 156.6667 | 0 |  | 228
Domain Model | 2019-10-23 | 58 | 48 | 422 | 140.6667 | 1 | Yes | 276
Architecture | 2019-10-28 | 53 | 16 | 406 | 135.3333 | 3 | Yes | 372
Proof of concept | 2019-11-06 | 44 | 48 | 358 | 119.3333 | 3 | Yes | 436
SSL Connection | 2019-11-27 | 23 | 96 | 262 | 87.3333 | 5 | Yes | 500
Basic Working Proudct | 2019-12-05 | 15 | 64 | 198 | 66 | 6 | Yes | 580
Improved working product | 2019-12-10 | 10 | 64 | 134 | 44.6667 | 7 | No | 628
Project Report | 2019-12-16 | 4 | 80 | 54 | 18 | 8 | Yes | 636
Process Report | 2019-12-19 | 1 | 48 | 6 | 2 | 8 | Yes
Submit | 2019-12-20 | 0 | 8 | -2 | -0.66667 | 8 | Yes
Total (remaining members) |  |  | 588 |  |  | 18